特定非営利活動法人作業療法支援ネット

平成28年度事業計画書

1. 事業実施の方針

　特定非営利活動法人作業療法支援ネットは、障害者および高齢者などの社会的弱者に対して、作業療法に関する情報の提供、支援に関する諸事業を行い、リハビリテーション医療、福祉に係わる問題の改善や解決及び健康の維持・促進を図り、もって地域社会生活の活性化に寄与することを目的として、下記の事業を計画実施する。

　具体的には､本法人の定款第5条第１項の事業として、作業療法を含むリハビリテーション医療・職業リハビリテーションに関する振興事業、研究・教育事業､その他、この法人の目的を達成するために必要な事業を実施する。

1. 事業の実施に関する事項
   1. 特定非営利活動に係わる事業

ア　作業療法を含むリハビリテーション医療・職業リハビリテーションに関する振興事業

* + - 1. 事業内容

地域社会における共生を実現するために、作業療法等リハビリテーションの普及啓発活動として、関連情報を紙媒体及びWebにて一般市民に無料で配信するとともに、障害者に対する理解を深めるため有料で研修を行う。また、他団体の要請に応じて協力を行う。

* + - 1. 実施計画

1. 「東海リハビリ再発見情報誌　MY♡リハ」の発行：

時期＝平成28年9月と平成29年3月（2回）

範囲＝東海三県の医療福祉関連事業所等

1. FacebookやHPでの情報配信：随時
2. 地域行事への参加：一宮七夕祭りでのオープンハウス
3. ワンコインセミナー：全10回のうち5回を一般市民対象に実施
4. 他団体への広報協力
   * + 1. 実施予定場所

一宮事務所を中心として実施。

* + - 1. 従事者の予定人数
         1. ②③　５名（正会員）

1. 講師５名（正会員他）
   * + 1. 受益対象者の範囲及び予定人数
2. 一般市民及び医療従事者　3,500名
3. 一般市民及び医療従事者
4. 一宮市民
5. 一般市民　50名
   * + 1. 収益見込み額

385（千円）

（内訳）

①360,000円（モリコロ基金300,000円、広告収入60,000円）

④25,000円（研修会参加費500円×10名×5回）

* + - 1. 費用見込み額

449.2（千円）

（内訳）

調査費　50,000円

諸謝金　10,000円

業務委託費　40,000円

印刷製本費　120,000円

資料費　5,200円

消耗品費　10,000円

旅費交通費　20,000円

通信運搬費　194,000円

イ　作業療法を含むリハビリテーション医療・職業リハビリテーションに関する研究・教育事業

1. 事業内容

リハビリテーションの理念をもとに、対象者の個別ニーズに応じた生活ならびに就労支援に関する研究を行う。特に社会参加の機会、ニーズを尊重した選択の機会、意見決定の支援により地域社会における共生モデルを構築し実践する。

1. 実施計画
2. 平成27年度の研究協力団体を含めた他団体と協力し、対象者の個別ニーズに応じた生活ならびに就労支援に関する研究活動を行う。
3. 作業療法士／理学療法士等の医療福祉従事者に対する教育支援を実施する。ワンコインセミナー全10回中5回を充当する。
4. 実施予定場所

①地域活動支援センターのわみ（愛知県一宮市）

若者スペース『ちくさ815』（名古屋市千種区）

脳外傷友の会（名古屋市瑞穂区）

一宮市いずみ学園（愛知県一宮市）

②名古屋市内の公共施設

1. 従事者の予定人数

担当者4名（正会員）

1. 受益対象者の範囲及び予定人数
2. 障害者を含む社会生活困難者等延べ人数180名
3. 医療福祉従事者延べ人数50名
4. 収益見込み額

145（千円）

（内訳）

1. 120,000円（脳外傷友の会10,000円×12回）
2. 25,000円（研修会参加費500円×10名×5回）
3. 費用見込み額

　15（千円）

（内訳）

消耗品費　10,000円

賃借料　5,000円

ウ　その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

本年度は実施しない